

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ**

**ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**գիծ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



**ԿԱԶՄԵԼ Է ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԴԱՎԻԹ ԽՈՒԴԱԹՅԱՆԸ**

**ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 07.03.2022Թ․ 087-Ա ՈՐՈՇՄԱՄԲ**

**Բովանդակություն**

[*Ներածություն*](#_Toc500774758)

[*1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները*](#_Toc500774759)

*2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ*

[*3. Համայնքի 2022 թ. ծրագրերի ցանկը Եվ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)*](#_Toc500774760)

[*4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ծրագրեր, որոնք ապահովված են ֆինանսական միջոցներով*](#_Toc500774762)

[*5.*](#_Toc500774761) *ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ*

[*6. Համայնքային գույքի կառավարման 2022 թ. ծրագիրը*](#_Toc500774761)

*7․* *ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ (ՈՐՊԵՍ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԼՐԱՑՎԻ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻՆ)*

# Ներածություն

ՏԱՊ-ըտեղական ժողովրդավարության զարգացման, տեղական ինքանակառավարմանը բնակիչների մասնակցության, համայնքի ծրագրային և ֆինանսական կառավարման, ինչպես նաև համայնքը արտաքին աշխարհին ներկայացնելու գործող հիմնական ծրագրային փաստաթուղթն է։ Համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար նախատեսված ներդրումային (մարդկային, ֆինանսական, գույքային և տեխնիկական) ռեսուրսները ճշգրտվում և պլանավորվում են ՏԱՊ-ում արտացոլված նպատակների, խնդիրների, մուտքային և ելքային ստույգ հաշվարկների ու արդյունքային ցուցանիշների, ինչպես նաև մոնիթորինգի և գնահատման համակարգի թելադրանքով:

Արմավիր համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել համայնքապետարանի աշխատակազմի և ավագանու տվյալ տարվա անելիքները, պատասխանատուները և ժամկետները:
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ:
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

# Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Արմավիրը բարեկարգ համայնք է՝ հագեցած ժամանակակից ենթակառուցվածքներով: Քաղաքային համայնքում գործում են փոքր և միջին բիզնեսով զբաղվող բազմաթիվ արտադրական և սպասարկման ծառայություններ իրականացնող ձեռնարկություններ: Համայնքի բնակչությանը մատուցվում են բարձրակարգ հանրային ծառայություններ, իսկ բնակիչները ձևավորել են ամուր քաղաքացիական հասարակություն: Արմավիր համայնքի տեսլականն է՝ համայնքը դարձնել գյուղմթերքների վերամշակման և արդյունաբերական տարածաշրջանային կենտրոն. ձևավորել բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող, գրավիչ, բարեկարգ և մաքուր բնակավայր: Համայնքի զարգացման հիմնական նպատակներն են՝

* Համայնքի բնակչության գործազրկության մակարդակի նվազեցում՝ խթանելով գյուղմթերքի վերամշակման և արդյունաբերական ձեռնարկությունների վերագործակցման հնարավորությունները:
* Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ակտիվացում և բարելավում՝ համայնքի ենթակառուցվածքների ընդլայնման և զարգացման, մասնակցության կարգի մշակման և ընդունման, մասնակցության մեթոդների և ձևերի աստիճանական զարգացման միջոցով:
* Արմավիր քաղաքին միացած թվով տաս համայնքներում ապահովել բոլոր նախապայմանները՝ բնակիչների համար բարեկեցիկ միջավայր ստեղծելու համար։

|  |
| --- |
| ***ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԵՆ ԳՈՅԱՆՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ*** |

**2091514,0 հազար ՀՀ դրամ**

**Համայնքի 2022թ. բյուջեի կանխատեսվող մուտքերը**

**Սեփական եկամուտներ 100719,5 հազար ՀՀ դրամ**

**Պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների համար միջոցները 5997,0 հազար ՀՀ դրամ**

**Պետական բյուջեից տրվող պաշտոնական դրամաշնորհներ 107832,1 հազար ՀՀ դրամ**

**Գույքահարկեր 632546,0 հազար ՀՀ դրամ, որից**

**Անշարժ գույքի հարկ 208022,4 հազար ՀՀ դրամ**

**Փոխադրամիջոցների գույքահարկ 423523,6 հազար ՀՀ դրամ**

**Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարների գծով՝ տեղական տուրքերը նախատեսվել է 55061,3 հազար ՀՀ դրամ**

**Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարների գծով՝ պետական տուրք նախատեսվել է 32300,0 հազար ՀՀ դրամ՝ հիմք նոտարի և ՔԿԱԳ-ի կողմից տարված կանխատեսման հաշվարկները:**

**Պաշտոնական դրամաշնորհի գծով 1078321,5 հազար ՀՀ դրամ, որից համահարթեցման դոտացիա 1076360,7 հազար ՀՀ դրամ՝ հիմք « 2022թ պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքը և նպատակային հատկացումներ/ սուբվենցիաներ/ 1960,8 հազար ՀՀ դրամ**

**Այլ եկամուտների գծով նախատեսվել է 222527,8 հազար ՀՀ դրամ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Աշխատանքի բովանդակությունը** | **Կատարման ժամկետը** | **Պատասխանատու բաժին** | **Պատասխանատու անձ** |
| 1 | Ավագանու նիստերի նախապատրաստում և անցկացում՝ ավագանու կանոնակարգին համաձայն: | Նստաշրջանով՝ փետրվարի երկրորդ երեքշաբթի օրվանից մինչև հունիսի վերջին չորեքշաբթի և սեպտեմբերի երկրորդ երեքշաբթի օրվանից մինչև դեկտեմբերի վերջին չորեքշաբթին։ Նստաշրջանի ընթացքում՝ յուրաքանչյուր ամիս առնվազն 1 նիստ: Արտահերթի դեպքում՝ ըստ անհրաժեշտության: | Աշխատակազմի քարտուղար | Ֆ. Պետրոսյան |
| 2 | Ավագանու կողմից քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպում: | Տարվա ընթացքում | Ավագանի |  |
| 3 | Համայնքի ղեկավարի որոշումների և կարգադրությունների նախապատրաստում: Աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների նախապատրաստում: | Տարվա ընթացքում | Իրավաբանական բաժին,  Բաժինների պետեր | Ֆ․ Պետրոսյան |
| 4 | Համայնքի ղեկավարի, տեղակալների, խորհրդականի և աշխատակազմի քարտուղարի կողմից քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպում և անցկացում: | Յուրաքանչյուր շաբաթվա երեքշաբթի օրը, ժամը 14:00-16:00 | Քարտուղարության, անձնակազմի կառավարման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին | Ն. Դավթյան |
| 5 | Համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքին համապատասխան հաշվետվությունների ներկայացում և ամփոփում: | 6 ամիսը մեկ անգամ | Աշխատակազմի քարտուղար, բաժինների պետեր | Ֆ․ Պետրոսյան |
| 6 | Համայնքային ծառայության թափուր հաստիքների մրցույթների և ատեստացիաների կազմակերպում: | Տարվա ընթացքում, ըստ անհրաժեշտության: | Աշխատակազմ | Ֆ․ Պետրոսյան |
| 7 | Բյուջեի եկամուտների հավաքագրման հետ կապված աշխատաժողովներ: | Պարբերաբար | Վարչական ղեկավարներ, համապատասխան բաժիններ | Ռ․ Մանուկյան |
| 8 | Վարչական վարույթների և վարչական պատասխանատվության հետ կապված գործերի վարում: | Տարվա ընթացքում | Իրավաբանական բաժին | Մ. Կոստանյան |
| 9 | Համայնքապետարանում տարվող փաստաթղթաշրջանառության աշխատանքների կազմակերպում: | Տարվա ընթացքում | Վարչական ղեկավարներ  Քարտուղարության, անձնակազմի կառավարման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին | Ֆ․ Պերոսյան, |
| 10 | Հանրային լսումների կազմակերպում և անցկացում: | Տարվա ընթացքում՝ ըստ անհրաժեշտության | Աշխատակազմի քարտուղար | Ֆ. Պետրոսյան |
| 11 | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդների և մրցույթների կազմակերպում: | Տարվա ընթացքում | Իրավաբանական բաժին,  Քաղաքաշինության, հողաշինության, կոմունալ տնտեսության, համատիրությունների աշխատանքների համակարգման բաժին | Մ. Կոստանյան  Ա. Աբգարյան |
| 12 | Համայնքապետարանի աշխատակազմի կարիքների համար գնումների գործընթացի կազմակերպում | Տարվա ընթացքում | Գնումների պատասխանատու ստորաբաժանում | Վ. Սարգսյան  Մ․ Համբարյան |
| 13 | Աշխատակազմի ֆինանuական և հաշվապահական ծառայությունների կատարման ապահովում | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին | Ռ․ Մանուկյան |
| 14 | Գույքահարկի, հողի հարկի բազաների վարման, համայնքի գույքի հաշվառման, աշխատանքների կազմակերպում | Տարվա ընթացքում | Գույքահարկի հաշվառման, սպասարկման և հավաքագրման բաժին | Ա. Տիգրանյան |
| 15 | Համայնքի քաղաքաշինական գործունեության կազմակերպում և վերահսկում: | Տարվա ընթացքում | Քաղաքաշինության, հողաշինության, կոմունալ տնտեսության, համատիրությունների աշխատանքների համակարգման բաժին | Ա. Աբգարյան |
| 16 | Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, արտաքին գովազդի տեղադրման մանրածախ և բացօթյա վաճառքի և այլ թույտվությունների տրամադրման ապահովում:  Մասնակցություն համայնքի տարածքում հաստատված երթուղիների մրցույթների կազմակերպմանը: | Տարվա ընթացքում | Վարչական ղեկավարներ  Բյուջետային եկամուտների հաշվառման, հավաքագրման և տրանսպորտի վերահսկողության բաժին, | Ա. Ստեփանյան |
| 17 | Համայնքի կողմից իրականացվող ծրագրերի(սուբվենցիոն և այլ) աշխատանքների կազմակերպում: | Տարվա ընթացքում | Թ․ Շառոյան | Խ. Մկրտչյան  Թ. Շառոյան  Ռ․ Մանուկյան |
| 18 | Համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների, քաղաքացիների և տնտեսվարող սուբյեկտների հետ կապված հարաբերությունների իրականացմանն ուղղված գործընթացներում օրանականության ապահովում: | Տարվա ընթացքում | Վարչական ղեկավարներ  Իրավաբանական բաժին | Մ. Կոստանյան |
| 19 | Համայնքի տարածքում նախադպրոցական կրթության, արտադպրոցական դաստիարակության, մշակույթի սպորտի և երիտասարդության հետ կապված հարցերի իրականացում: | Տարվա ընթացքում | Կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժին | Ա. Դոլինյան |
| 20 | Համայնքի տարածքում խնամակալության և հոգաբարձության հետ կապված հարաբերությունների կարգավորում: | Տարվա ընթացքում | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողով | Ռ. Պողոսյան |
| 21 | Համայնքապետարանի կողմից սոցիալական ոլորտում մատուցվող աշխատանքների իրականացում | Տարվա ընթացքում | Սոցիալական աշխատող  Սոց. անապահով խավերի կողմից ներկայացվող դիմումներն ուսումնասիրող հանձնաժողով: | Ա․ Խաչատրյան |
| 22 | Արտասահմանյան քաղաքների հետ բարեկամական կապերի հաստատման և զարգացման աշխատանքների իրականացում: | Տարվա ընթացքում | Աշխատակազմի մասնագետ | Թ. Շառոյան |
| 23 | Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումների իրականացում | Տարվա ընթացքում | Իրավաբանական բաժին բաժին | Բաժնի մասնագետներ |
| 24 | Գյուղատնտեսության ոլորտի հետ կապված աշխատանքների իրականացում | Տարվա ընթացքում | Աշխատակազմի մասնագետ | Արամայիս Հակոբյան |
| 25 | Առողջապահության ոլորտի հետ կապված աշխատանքների իրականացում | Տարվա ընթացքում | Աշխատակազմի մասնագետ |  |
| 25 | Պաշտպանության ոլորտի հետ կապված աշխատանքների իրականացում | Տարվա ընթացքում | Աշխատակազմի մասնագետ | Արման Հակոբյան |
| 25 | Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման հետ կապված աշխատանքների իրականացում | Տարվա ընթացքում | Ա․ Երվանդյան | Ա․ Երվանդյան |

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի ցուցանիշ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |
| ●Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Արմավիր համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ։ ●Ստեղծել բարեկարգ ու զարգացած ենթակառուցվածքներով համայնք բնակիչների համար։ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից:  Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ,  Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում, |
| **Ոլորտ 2.Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն** | - |
| ●Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %-ով |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | - |
| 2022 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվում են. այն է՝  ●Արմավիրի համայնքապետարանի ղեկավար կազմի, աշխատակազմի մասնագետների ինչպես նաև ենթակա կառույցների աշխատակիցների մասնակցությունը ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության <<Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա>> ՊՈԱԿ-ում կազմակերպված դասաընթացներին: | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |
| ● Հիմնանորոգել և բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհները։  ● Իրականացնել գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի և ոռոգման համակարգերի բարելավման աշխատանքներ։  ● Իրականացնել փողոցների գիշերային լուսավորության ցանցի և բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների, բակային տարածքների, մանկական խաղահրապարակների կառուցման և նորոգման աշխատանքներ։  ● Իրականացնել համայնքի սանիտարական մաքրմանը և աղբահանությանը վերաբերող բարեփոխումներ։  ● Համալրել գոյություն ունեցող ավտոպարկը նոր տեխնիկայով՝ հաշվի առնելով խոշորացված համայնքի աղբահանության ծավալները։  ● Շարունակել համայնքի տարածքում աղբամանների տեղադրման աշխատանքները։  ● Կանոնակարգել աղբավայրերի շահագործման աշխատանքները՝ ելնելով բնակավայրի դիրքից և բնապահպանական պահանջներից։ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից: |
| **Ոլորտ 5. Տրանսպորտ, առևտուր, սպասարկում** |  |
| ● Ապահովել ներհամայնքային երթուղիների կանոնավոր սպասարկումը՝ ելնելով բնակավայրերի առանձնահատկություններից։  ● Կահավորել ներհամայնքային ճանապարհները ճանապարհային նշաններով, գծանշումներով և տրանսպորտային լուսաֆորներով, կանգառներով և սպասասրահներով։  ● Նպաստել առևտրի և սպասարկման կետերի ստեղծմանը՝ կանոնակարգված առևտուր և սպասարկում իրականացնելու նպատակով։ | Բարեկարգ ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում: |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն** |  |
| ● Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը:  ● Աջակցել համայնքում նոր մանկապարտեզների կառուցմանը, վերանորոգել գոյություն ունեցող մանկապարտեզները, ավելացնել մանկապարտեզներում խմբերի թիվը։  ● Իրականացնել նախադպրոցական կրթության որակի բարելաման և մատչելիության ապահովման աշխատանքներ։ | Համանքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում:  Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից:  Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին:  Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ։ |
| **Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |
| ●Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը՝ մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը։  ● Հիմնանորոգել համայնքի մշակութային օբյեկտները՝ համալրելով նոր գույքով։  ● Ակտիվացնել մշակութային ծրագրերի միջոցառումներին ուղղված աշխատանքները։ | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակավայրերի բնակիչներին,  գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը,  համայնքում մշակութային հիմնարկ հաճախող երեխաների տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների ընդհանուր թվի մեջ։ |
| **Ոլորտ 8. Սպորտ** |  |
| ● Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը։  ● Կազմակերպել ներհամայնքային մարզական միջոցառումներ։  Ընդլայնել մարզադպրոցներում գործող խմբերի քանակները։  ● Բարելավել մարզադպրոցների շենքային պայմանները, նորացնել մարզական գույքը։ | Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում։  Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը բնակավայրերի բնակիչներին,։ |
| **Ոլորտ 9.Սոցիալական պաշտպանություն** |  |
| ● Օգնել համայնքի անապահով, բազմազավակ, պատերազմում զոհվածների և վիրավորների ընտանիքներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, տարեցներին, բարելավել նրանց սոցիալական վիճակը։  ● Համագործակցել տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ՝ համայնքում սոցիալական աջակցության ծառայությունների որակը բարելավելու նպատակով։ | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրերից։ |
| **Ոլորտ 10. Գյուղատնտեսություն** |  |
| ●Աջակցել գյուղատնտեսական նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը համայնքում։  ● Խթանել գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացմանը համայնքում։  ● Աջակցել գյուղմթերքի իրացմանը և վերամշակող արտադրությունների ստեղծմանը։  ● Աջակցել գյուղոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը։ | Գյուղական համայնքների բնակիչների համար շոշափելի աջակցությունը Տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից։ |
| **Ոլորտ 11. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |
| 2022 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում: | Հանրային քննարկումներ, բաց լսումներ, ընդունելությունների կազմակերպում, ինչպես նաև ավագանու նիստերին բնակիչների մասնակցություն։ |
| **Ոլորտ 12. ՏԻՄ-երի կողմից Պաշտպանության ոլորտի հետ կապված աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում** |  |
| 2022 թվականի ընթացքում Զինկոմիսարիատի հետ համագործակցված համապատասխան աշխատանքների իրականացում։ | Օրենքով սահմանված և վերապահված լիազորությունների իրականացում։ |

**Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավոր-ման աղբյուրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ** | |  | Համայնքի բյուջե |
|  | <<Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ>> ծրագիր  Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ ծրագիր  Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ ծրագիր | 417529,1  7734,4  76196,5 |  |
| Ընդամենը | | 501460,0 |  |
| **Ոլորտ 2. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն** | |  | Համայնքի բյուջե |
|  | Աղբահանում | 246197,6 |  |
| Ընդամենը | | 246197,6 |  |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  | Համայնքի բյուջե |
|  | <<Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ>> (այլ դասերին չպատկանող) | 7380,0 |  |
|  | <<Փողոցների լուսավորություն>> | 53620,5 |  |
|  | <<Ջրամատակարարում>> | 112145,0 |  |
| Ընդամենը | | 173145,5 |  |
| **Ոլորտ 4. Տնտեսական հարաբերություններ** | |  | Համայնքի բյուջե |
| 1. | Ճանապարհային տրանսպորտ ծրագիր՝ ճանապարհների ընթացիկ նորոգում, նշագծում | 258923,6 |  |
| 2. | Ոռոգում | 37182,6 |  |
| Ընդամենը | | 296106,2 |  |
| **Ոլորտ 5.Կրթություն** | |  | Համայնքի բյուջե |
|  | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում  Արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում | 614126,0  151905,9 |  |
| Ընդամենը | | 766031,9 |  |
| **Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  | Համայնքի բյուջե |
|  | Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ ծրագրիր  Այլ մշակույթային հիմնարկներ ծրագրում ընդգրկվել է Արմավիր համայնքի զբոսայգու ծախսերը 15301,9 հազար ՀՀ դրամ և համայնքային և պաշտոնական տոների և միջոցառումների գծով ծախսերը 18550,0 հազար ՀՀ դրամ | 30458,7 |  |
|  | Գրադարաններ ծրագրով | 30272,7 |  |
| Ընդամենը | | 94583,3 |  |
| **Ոլորտ 7.Սոցիալական պաշտպանություն** | |  | Համայնքի բյուջե |
|  | <<Սոցալական հատուկ արտոնություններ>> ծրագիր, որում ընդգրկված են՝  Թաղման ծախսերի մասնակի հատուցման համար,  սոցիալապես անապահով խավերին մասնակի օգնություններ տրամադրելու համար՝ համայնքի ղեկավարի և ավագանու որոշումներով: | 23000,0 |  |
| Ընդամենը | | 23000,0 |  |
| **Ոլորտ 8. ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդեր** | | | Համայնքի բյուջե |
| 1, | ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդեր | 418302,8 |  |
| Ընդամենը | | 418302,8 |  |
|  | |  |  |

**Աղյուսակ 4․Կապիտալ ծախսեր**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հոդված** | **Ծախսի անվանումը** | **Կապալառու** | **Կիսամյակ** | **Ինն ամիս** | **Տարեկան** |
| 5122 | *Վարչական սարքավորումներ* |  |  |  | *4000,0* |
| 5121 | *Մեքենաների ձեռք բերում* |  |  |  |  |
| 5112 | *Արմավիր համայնքի Նորավան գյուղում հուշարձանի կառուցում* |  | *3958,1* | *3958,1* | *3958,1* |
| 5113 | *Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի և Աբովյան փողոց –հրապարակ հատվածի հիմնանորոգում (սկիզբ՝ 2021թ․)* |  | *26186,1* | *26186,1* | *26186,1* |
| 5113 | *Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Մ․ Գորկի փողոցի հիմնանորոգում* |  |  |  | *275173,420* |
| 5113 | *Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգում, թիվ 3 և թիվ 7 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ների ջեռուցման համակարգի կառուցում, գազաֆիկացում, հին դռների և պատուհանների փոխարինում՝ նորով, Արաքս գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգում, գազաֆիկացում և ջեռուցման համակարգի կառուցում , Մյասնիկյան գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի կառուցում, Լուկաշին գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի օդափոխության և ջեռուցման համակարգերի կառուցում, Սարդարապատ գյուղի մանկապարտեզի հիմնանորոգում, գազաֆիկացում և ջեռուցման համակարգի կառուցում։* |  |  |  | 463830,000 |
| 5113 | *Արմավիր համայնքի Այգեվան և Լենուղի գյուղերի ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցում։* |  |  |  | 75500,000 |
| 5121 | *<<Արմավիր համայնքի բարեկարգում >> տնօրինության համար մեք․ սարքավորումների ձեռք բերում* |  |  | *11736,0* | *11736,0* |
| 5129 | *Այլ մեք․ սարքավորումների ձեռք բերում* |  |  |  | *1500,0* |

**7․ Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի ցուցանիշ % (տարեկան)** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |
| ●Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Արմավիր համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ։ ●Ստեղծել բարեկարգ ու զարգացած ենթակառուցվածքներով համայնք բնակիչների համար։ |  |
| **Ոլորտ 2.Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն** | - |
| ●Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | - |
| 2022 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվում են. այն է՝  ●Արմավիրի համայնքապետարանի ղեկավար կազմի, աշխատակազմի մասնագետների ինչպես նաև ենթակա կառույցների աշխատակիցների մասնակցությունը ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության <<Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա>> ՊՈԱԿ-ում կազմակերպված դասաընթացներին: | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |
| ● Հիմնանորոգել և բարեկարգել ներհամայնքային ճանապարհները։  ● Իրականացնել գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի և ոռոգման համակարգերի բարելավման աշխատանքներ։  ● Իրականացնել փողոցների գիշերային լուսավորության ցանցի և բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների, բակային տարածքների, մանկական խաղահրապարակների կառուցման և նորոգման աշխատանքներ։  ● Իրականացնել համայնքի սանիտարական մաքրմանը և աղբահանությանը վերաբերող բարեփոխումներ։  ● Համալրել գոյություն ունեցող ավտոպարկը նոր տեխնիկայով՝ հաշվի առնելով խոշորացված համայնքի աղբահանության ծավալները։  ● Շարունակել համայնքի տարածքում աղբամանների տեղադրման աշխատանքները։  ● Կանոնակարգել աղբավայրերի շահագործման աշխատանքները՝ ելնելով բնակավայրի դիրքից և բնապահպանական պահանջներից։ |  |
| **Ոլորտ 5. Տրանսպորտ, առևտուր, սպասարկում** |  |
| ● Ապահովել ներհամայնքային երթուղիների կանոնավոր սպասարկումը՝ ելնելով բնակավայրերի առանձնահատկություններից։  ● Կահավորել ներհամայնքային ճանապարհները ճանապարհային նշաններով, գծանշումներով և տրանսպորտային լուսաֆորներով, կանգառներով և սպասասրահներով։  ● Նպաստել առևտրի և սպասարկման կետերի ստեղծմանը՝ կանոնակարգված առևտուր և սպասարկում իրականացնելու նպատակով։ |  |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն** |  |
| ● Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը:  ● Աջակցել համայնքում նոր մանկապարտեզների կառուցմանը, վերանորոգել գոյություն ունեցող մանկապարտեզները, ավելացնել մանկապարտեզներում խմբերի թիվը։  ● Իրականացնել նախադպրոցական կրթության որակի բարելաման և մատչելիության ապահովման աշխատանքներ։ |  |
| **Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |
| ●Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը՝ մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը։  ● Հիմնանորոգել համայնքի մշակութային օբյեկտները՝ համալրելով նոր գույքով։  ● Ակտիվացնել մշակութային ծրագրերի միջոցառումներին ուղղված աշխատանքները։ |  |
| **Ոլորտ 8. Սպորտ** |  |
| ● Ապահովել Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը։  ● Կազմակերպել ներհամայնքային մարզական միջոցառումներ։  Ընդլայնել մարզադպրոցներում գործող խմբերի քանակները։  ● Բարելավել մարզադպրոցների շենքային պայմանները, նորացնել մարզական գույքը։ |  |
| **Ոլորտ 9.Սոցիալական պաշտպանություն** |  |
| ● Օգնել համայնքի անապահով, բազմազավակ, պատերազմում զոհվածների և վիրավորների ընտանիքներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, տարեցներին, բարելավել նրանց սոցիալական վիճակը։  ● Համագործակցել տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ՝ համայնքում սոցիալական աջակցության ծառայությունների որակը բարելավելու նպատակով։ |  |
| **Ոլորտ 10. Գյուղատնտեսություն** |  |
| ●Աջակցել գյուղատնտեսական նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը համայնքում։  ● Խթանել գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացմանը համայնքում։  ● Աջակցել գյուղմթերքի իրացմանը և վերամշակող արտադրությունների ստեղծմանը։  ● Աջակցել գյուղոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը։ |  |
| **Ոլորտ 11. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |
| 2022 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում: |  |
| **Ոլորտ 12. ՏԻՄ-երի կողմից Պաշտպանության ոլորտի հետ կապված աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում** |  |
| 2022 թվականի ընթացքում Զինկոմիսարիատի հետ համագործակցված համապատասխան աշխատանքների իրականացում։ |  |

**ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրը** | **Վերջնական ցուցանիշ %** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ** | |  | Համայնքի բյուջե |  |
| 1․ | <<Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ>> ծրագիր  Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ ծրագիր  Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ ծրագիր  Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ ծրագիր | 417529,1  7734,4  76196,5 |  |  |
| Ընդամենը | | 501460,0 |  |  |
| **Ոլորտ 2. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն** | |  | Համայնքի բյուջե |  |
| 1․ | Աղբահանում | 246197,6 |  |  |
| Ընդամենը | | 246197,6 |  |  |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  | Համայնքի բյուջե |  |
| 1 | <<Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ>> (այլ դասերին չպատկանող) | 7380,0 |  |  |
| 2 | <<Փողոցների լուսավորություն>> | 53620,5 |  |  |
| 3 | <<Ջրամատակարարում>> | 112145,0 |  |  |
| Ընդամենը | | 173145,5 |  |  |
| **Ոլորտ 4. Տնտեսական հարաբերություններ** | |  | Համայնքի բյուջե |  |
| 1. | Ճանապարհային տրանսպորտ ծրագիր՝ ճանապարհների ընթացիկ նորոգում, նշագծում | 258923,6 |  |  |
| 2. | Ոռոգում | 37182,6 |  |  |
| Ընդամենը | | 296106,2 |  |  |
| **Ոլորտ 5.Կրթություն** | |  | Համայնքի բյուջե |  |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում  Արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում | 614126,0  151905,9 |  |  |
| Ընդամենը | | 766031,9 |  |  |
| **Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  | Համայնքի բյուջե |  |
| 1 | Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ ծրագրիր  Այլ մշակույթային հիմնարկներ ծրագրում ընդգրկվել է Արմավիր համայնքի զբոսայգու ծախսերը 15301,9 հազար ՀՀ դրամ և համայնքային և պաշտոնական տոների և միջոցառումների գծով ծախսերը 18550,0 հազար ՀՀ դրամ | 30458,7 |  |  |
| 2 | Գրադարաններ ծրագրով | 30272,7 |  |  |
| Ընդամենը | | 94583,3 |  |  |
| **Ոլորտ 7.Սոցիալական պաշտպանություն** | |  | Համայնքի բյուջե |  |
| 1 | <<Սոցալական հատուկ արտոնություններ>> ծրագիր, որում ընդգրկված են՝  Թաղման ծախսերի մասնակի հատուցման համար,  սոցիալապես անապահով խավերին մասնակի օգնություններ տրամադրելու համար՝ համայնքի ղեկավարի և ավագանու որոշումներով: | 23000,0 |  |  |
| Ընդամենը | | 23000,0 |  |  |
| Ընդհանուրը | |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդեր** | | | Համայնքի բյուջե |  |
| 1 | ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդեր | 418302,8 |  |  |
| Ընդհանուրը | | 418302,8 |  |  |
|  | |  |  |  |

**Կապիտալ ծախսեր**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հոդված** | **Ծախսի անվանումը** | **Արժեք** | **Վերջնական ցուցանիշ** |
| 5112 | Լենուղի գյուղի ջրամատակարարման ցանցի կառուցում, Մյասնիկյան գյուղի մանկապարտեզի ցանկապատի կառուցում, Նորավան գյուղի` Արցախյան պատերազմի զոհվածներին նվիրված հուշարձանի կառուցում։ | 15964,1 | 97,6 % |
| 5113 | Արմավիր քաղաքի փողոցների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ, Լուկաշին գյուղի Հ․ Ավետիսյան փողոցի սալարկման աշխատանքներ, Մյասնիկյան գյուղի բ/բ շենքերի մուտքերի դռների և պատուհանների վերանորոգում, Արմավիր քաղաքի թիվ 3, թիվ 7 մանկապարտեզների ջեռուցման համակարգերի կառուցման և գազաֆիկացման, հին դռների և պատուհանների նորով փոխարինման աշխատանքներ, Լուկաշին գյուղի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքներ, Սարդարապատ գյուղի մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ և ջեռուցման համակարգի կառուցում, Լենուղի և Այգեվան գյուղերի ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցում։ | 479161,2 | 60,7 % |
| 5121 | Արմավիրի համայնքապետարանի ծառայողական մեքենայի և ջրցան մեքենայի ձեռքբերում։ | 18446,0 | 94,9 % |
| 5122 | Սարքավորումների և Արմավիրի համայնքապետարանի դահլիճի գույքի ձեռքբերում։ | 5332,6 | 55,3 % |
| 5129 | Այլ մեքենասարքավորումների ձեռքբերում։ | 2700,0 | 62,8 % |
| 5134 | 2023 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում։ | 26985,0 | 58,9 % |

Մոնիթորինգի և գնահատման պլանը կազմվում է կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով:

* Աղյուսակում ներկայացվում են ՏԱՊ-ում ներկայացվող բոլոր ծրագրերը: Որպես արդյունքային՝ միջոցառումների մուտքային, ելքային (քանակական, որակական և ժամկետայնության) և ծրագրի վերջնական ցուցանիշների թիրախային արժեքներ նշվում են նույն աղյուսակի համապատասխան ցուցանիշները, իսկ որպես դրանց փաստացի արժեքներ՝ ծրագրի իրականացումից հետո կամ ծրագրի մոնիթորինգի իրականացման պահին ստացված փաստացի արժեքները:
* Ցուցանիշի արժեքի շեղումը փաստացի և թիրախային արժեքների տարբերությունն է։
* Ցուցանիշի արժեքի շեղումը կամ դրա պատճառները մեկնաբանվում է «Մեկնաբանություն» սյունակում։

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ**

**Համայնքում իրականացվող ծրագրերը**

Արմավիր համայնքում 2022-2023 տարիների համար հստակ պլանավորած/մեկնարկը տրված ծրագրերը՝ ստորև․

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Բնակա-վայր** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ֆինանսավորող** | **Ծրագրի արժեք** | **Ծրագրի նպատակ/ցուցա-նիշներ** |
| Արմավիր համայնք (բոլոր բնակավայրերը) | ● Թափոնների տեսակավորման՝ թվով 70 աղբամանների տեղադրում համայնքի բոլոր բնակավայրերում։  ● Գյուղատնտեսության աջակցության և կոմունալ ծառայությունների բարելավման նպատակով տեխնիկաների ձեռք բերում։  ● Արմավիրի բաց երիտասարդական կենտրոնի հիմնում | ● ՀՀ-ում Ճապոնիայի դեսպանություն  ● Հայաստանի Հանրապետության տարածքային զարգացման հիմնադրամ/համայնք  ● Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն/ Unicef/ համայնք | ≈38600000 ՀՀ դրամ  290000000 ՀՀ դրամ  40000000  ՀՀ դրամ | Շրջակա միջավայրի պահպանություն։  Գյուղատնտեսության աջակցություն, կոմունալ ծառայությունների բարելավում  Համայնքի երիտասարդների զարգացման խթանում |
| Ք. Արմավիր | ● Արմավիր քաղաքի Մ․ Գորկի փողոցի հիմնանորոգում։  ● Արմավիր քաղաքի թիվ 2,թիվ 3 և թիվ 7 մսուր-մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ների ջեռուցման համակարգի կառուցում, գազաֆիկացում, հին դռների և պատուհանների փոխարինում՝ նորով։ | ●Համայնք/պետական բյուջե  ●Համայնք/պետական բյուջե | 275173420  ՀՀ դրամ  **260859750 ՀՀ դրամ**  **26084320 ՀՀ դրամ**  **34395760 ՀՀ դրամ** | Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի գլխավոր նշանակության՝ դեպի գերեզմաններ տանող ճանապարհի հիմնանորոգում  Կբարելավվի երեխաների համար անվտանգության, խնամքի և կրթության համար անհրաժեշտ միջավայրը՝ այդ թվում շենքային և սանիտարական պայմանները, որն էլ կապահովի զարգացնող առարկայական միջավայր: |
| Նորավան | ●Նորավան գյուղում մոդուլային մանկապարտեզի կառուցում | ●Պետական բյուջե |  | Նախադրպրոցական տարիքի երեխաների կրթման և զարգաման համար անհրաժեշտ միջավայրի ստեղծում։ |
| Մյասնիկյան | ●Մյասնիկյան գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի կառուցում և սանհանգույցի վերանորոգում  ●Մյասնիկյան գյուղում ֆուտբոլի, բասկետբոլի և վոլեյբոլի մինի մարզադաշտի կառուցում  ● Մյասնիկյան գյուղում COAF սմարթ համալիրի հիմնում | ●Համայնք/պետական բյուջե  ● Հայաստանի Հանրապետության տարածքային զարգացման հիմնադրամ/համայնք | **19072840 ՀՀ դրամ**  **38000000 ՀՀ դրամ** | Կբարելավվի երեխաների համար անվտանգության, խնամքի և կրթության համար անհրաժեշտ միջավայրը։  Երիտասարդների շրջանում սպորտային կյանքի միջավայրի բարելավում։ |
| Խանջյան | ●Խորքային հորերի վերականգնում,  ●Լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացում։ | Համայնքային բյուջե | 10․000․000դ  3․500․000դ | Գյուղատնտեսության աջակցություն։  Բնակավայրի ենթակառուցվածքների բարելավում։ |
| Հացիկ | ●Խորքային հորերի վերականգնում,  ●Լուսավորության ցանցի ընդլայնում և արդիականացում։ | Համայնքային բյուջե | 10․000․000դ  3․500․000դ | Գյուղատնտեսության աջակցություն։  Բնակավայրի ենթակառուցվածքների բարելավում։ |
| Մայիսյան | ●Խորքային հորերի վերականգնում,  ●Լուսավորության ցանցի, ընդլայնում և արդիականացում։ | Համայնքային բյուջե | 10․000․000դ  3․500․000դ | Գյուղատնտեսության աջակցություն։  Բնակավայրի ենթակառուցվածքների բարելավում։ |
| Լուկաշին | ●Լուկաշին գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի կառուցում | ●Համայնք/պետական բյուջե | 15283935 դ․ | Կբարելավվի երեխաների համար անվտանգության, խնամքի և կրթության համար անհրաժեշտ միջավայրը։ |
| Լենուղի | ●Լենուղի գյուղի ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցում։  ●Լենուղի գյուղում մոդուլային մանկապարտեզի կառուցում | ●Համայնք/պետական բյուջե  ●Պետական բյուջե | **90,898,760 ՀՀ դրամ** | Բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում  Նախադրպրոցական տարիքի երեխաների կրթման և զարգաման համար անհրաժեշտ միջավայրի ստեղծում։ |
| Այգեվան | ●Այգեվան գյուղի ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցում։  ●Այգեվան գյուղում մոդուլային մանկապարտեզի կառուցում | ●Համայնք/պետական բյուջե  ●Պետական բյուջե | **132,178,860 ՀՀ դրամ** | Բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում  Նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթման և զարգաման համար անհրաժեշտ միջավայրի ստեղծում։ |
| Արաքս | ●Արաքս գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգում։ | ●Համայնք/պետական բյուջե |  | Նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթման և զարգաման համար անհրաժեշտ միջավայրի ստեղծում։ |
| Սարդարապատ | ●Սարդարապատ գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգում | ●Համայնք/պետական բյուջե |  | Կբարելավվի երեխաների համար անվտանգության, խնամքի և կրթության համար անհրաժեշտ միջավայրը։ |